ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БОГУСЛАВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

НАКАЗ

”       ”                      2025 року	                   м. Богуслав			   №

Про проведення

прикладного наукового дослідження

«Формування зелених навичок (green skills)

в освітньому середовищі закладу освіти»

Відповідно до вимог Закону України «Про інноваційну діяльність» від 04.02.2002 року №40-IV (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України  «Про схвалення Національного плану з енергетики та клімату на період 2030 року» від 25.06.202024 року №587-р, договору про участь у прикладному науковому дослідженні на тему: «Формування зелених навичок (green skills) в освітньому середовищі закладу професійної освіти»  (лютий 2025 року – лютий 2028 рр.) від 25.02.2025 р., Програми проведення прикладного наукового дослідження за темою: «Формування зелених навичок (green skills) у здобувачів освіти в освітньому середовищі закладу освіти» (лютий 2025 року – лютий 2028 рр.), затвердженої рішенням кафедри освіти дорослих і цифрових технологій ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, протокол № 4 від 27.02.2025 р. та з метою адаптації процесу професійної підготовки майбутніх фахівців до сучасних тенденцій розвитку економічного сектору через формування  зелених навичок (green skills) в освітньому середовищі закладу освіти

НАКАЗУЮ:

- Провести прикладне наукове дослідження «Формування зелених навичок (green skills) в освітньому середовищі закладу освіти» в період 2025 ‒ 2028 рр. у ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти».

- Створити творчу групу у складі:

Сергеєва Лариса Миколаївна, професор кафедри освіти дорослих і цифрових технологій Навчально-наукового інституту менеджменту освіти і психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор ‒ науковий керівник прикладного наукового дослідження (за згодою);

Уклеїна Лілія Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, доктор філософії (PhD) ‒ відповідальний виконавець завдань прикладного наукового дослідження;

Кравченко Олена Іванівна, завідувач кафедри освіти дорослих і цифрових технологій Навчально-наукового інституту менеджменту освіти і психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор ‒ науковий керівник прикладного наукового дослідження (за згодою);

Мирошніченко Катерина Борисівна – президент Громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників професійно - технічної освіти (ВАПП) – консультант (за згодою);

Самелюк Олеся Ігорівна, методист навчально-методичного комітету професійно-технічної освіти у Київській області (за згодою);

Лисиця Тетяна Василівна, викладач;

Кяпп Ольга Сергіївна, викладач;

Лелека Валерія Валеріївна, майстер виробничого навчання;

Чабак Галина Миколаївна, майстер виробничого навчання;

Зайцева Алла Іванівна, методист;

Тищенко Олена Сергіївна, інженер з охорони праці

Соболєва Валентина Миколаївна, майстер виробничого навчання;

- Членом Координаційної ради творчої групи прикладного наукового дослідження від закладу освіти призначити Лисицю Тетяну Василівну, викладача.

- Керівником творчої групи із реалізації завдань за напрямом «Розвиток та підтримка ресурсоощадного суспільства» – майстра виробничого навчання Соболєву Валентину Миколаївну.

- Затвердити План проведення прикладного наукового дослідження «Формування зелених навичок (green skills) в освітньому середовищі закладу освіти».

- Творчій групі:

6.1. Забезпечити узагальнення результатів прикладного наукового дослідження;

6.2. Організувати роботу щодо оприлюднення результатів кожного етапу прикладного наукового дослідження на конференціях, семінарах, круглих столах, в науково-педагогічних виданнях, засобах масової інформації тощо.

- Відповідальній за технічну підтримку та супровід сайту Центру Денисенко Ю.О. створити сторінку на сайті закладу освіти з матеріалами, розробленими у ході прикладного наукового дослідження.

- Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Уклеїну Лілію Анатоліївну, контроль залишаю за собою.

Директор			Сергій КУКЛА

Затверджено:

Наказом ДНЗ «Богуславський

центр професійно-технічної освіти»

«_____»__________________ 2024 р. №___

План заходів

проведення прикладного наукового дослідження за темою:

«Формування зелених навичок (green skills) у здобувачів освіти в освітньому середовищі закладу освіти»  (лютий 2025 року – лютий 2028 рр.)

| № з/п | Заходи, спрямовані на реалізацію завдань експерименту | Строки виконання | П.І.П. відповідальних педагогічних працівників |
| --- | --- | --- | --- |
| І (організаційно-підготовчий) етап (лютий – жовтень 2025 р.) |  |  |  |
| 1. | Участь в онлайн відкритті інноваційного освітнього проєкту «Формування «зелених» навичок (green skills) в освітньому середовищі закладу освіти» | Березень 2025 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| 2. | Організація підвищення кваліфікації учасників педагогічного експерименту за напрямами проведення наукового прикладного дослідження (30-годин (1 кредит)) | Березень 2025 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| 3. | Участь у проведенні дослідження (опитування, анкетування) щодо готовності педагогічних працівників до реалізації завдань наукового прикладного дослідження | Березень 2025 р. | Уклеїна Л.А. Голови методичних комісій Центру |
| 4. | Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи закладів освіти щодо формування «зелених» навичок | Квітень – червень 2025 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| 5. | Участь у проведенні коворкінгу «Визначення технік і технологій формування «зелених» навичок у майбутніх фахівців» | Вересень 2025 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| 6. | Участь у проведенні круглого столу за підсумками І-го (організаційно-підготовчого) етапу експерименту | Жовтень 2025 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| ІІ (концептуально-діагностичний) етап (листопад 2025 р. – жовтень 2026 р) |  |  |  |
| 1. | Обґрунтування педагогічної проблеми необхідності формування «зелених» навичок у майбутніх фахівців | Листопад – грудень 2025 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| 2 | Визначення концептуальних елементів формування «зелених» навичок | Листопад – грудень 2025 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| 3 | Визначення організаційно-педагогічних умов | Листопад – грудень 2025 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| 4 | Обґрунтування моделі емпатійного «зеленого» освітнього середовища | Січень – лютий 2026 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| 5 | Визначення комплексу взаємозумовлених зовнішніх і внутрішніх чинників, які забезпечують високу ефективність формування «зелених» навичок шляхом екологізації освітнього процесу | Березень 2026 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| 6 | Підготовка діагностувального інструментарію для оцінювання соціально-професійних досягнень здобувачів освіти в опануванні «зелених» навичок | Квітень 2026 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| 7 | Проведення діагностики оцінювання соціально-професійних досягнень здобувачів освіти в опануванні «зелених» навичок | Травень – червень 2026 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| 8 | Участь у проведенні панорамного вебінару за підсумками ІІ-го (концептуально-діагностичного) етапу експерименту «Завдання розвитку та підтримки ресурсоощадного суспільства» | Жовтень 2026 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| ІІІ (формувальний) етап (листопад 2026 – жовтень 2027 р.) |  |  |  |
| 1 | Проведення моніторингу щодо імплементації моделі емпатійного «зеленого» освітнього середовища | Листопад 2026 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| 2 | Опробування та впровадження методичного забезпечення | Грудень 2026 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| 3 | Визначення критеріїв та показників розвитоку емпатійного «зеленого» освітнього середовища | Грудень 2026 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| 4 | Проведення моніторингу корисності програми формування «зелених» навичок роботодавців | Січень 2027 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| 5 | Участь у відкритті логістичної онлайн педагогічної студії «Зелена педагогіка добра та змін» | Лютий 2027 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| 6 | Розробка рукопису навчально-методичного посібника «Організаційно-педагогічні та методичні аспекти формування «зелених» навичок» | Березень – вересень 2027 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| 7 | Підготовка до супервізійно-навчального візиту до закладу освіти, спрямованого на здійснення моніторингу здобувачів освіти та обміну кращими практиками | Травень – червень 2027 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| 8. | Участь у проведенні онлайн-форуму за підсумками ІІІ-го (формувального) етапу експерименту | Жовтень 2027 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| ІV (узагальнювальний) етап (листопад 2027 р. – лютий 2028 р.) |  |  |  |
| 1 | Здійснення діагностик ефективності впровадження організаційно-педагогічних умов формування «зелених» навичок педагогічних працівників та здобувачів освіти | Листопад – грудень 2027 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| 2 | Участь у проведенні серії інтервізійних вебінарів «Зелені навички – актуальні для всіх професій» | Листопад – грудень 2027 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| 3 | Поширення кращих практик формування «зелених» навичок за результатами експериментальної діяльності (публікації, участь у конференціях, виставках, виступи перед педагогічною спільнотою) | Січень 2028 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| 4 | Участь у проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції «зелені» навички, які потрібні для життя, розвитку та підтримки ресурсоощадного суспільства: досягнення і проблеми – погляд ззовні та зсередини» | Січень 2028 р. | Уклеїна Л.А. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |
| 5 | Участь у підготовці збірника тез Всеукраїнської науково-практичної конференції | Січень – лютий 2028 р. | Уклеїна Л.А. Кяпп О.С. Тищенко О.С. Лисиця Т.В. Соболєва В.М. |