ПРОГРАМА

проведення прикладного наукового дослідження за темою:

«Формування зелених навичок (green skills) у здобувачів освіти в освітньому середовищі закладу освіти»

(лютий 2025 року – лютий 2028 рр.).

| № з/п | Заходи, спрямовані на реалізацію завдань експерименту | Строки виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- |
| І (організаційно-підготовчий) етап (лютий – жовтень 2025 р.) |  |  |  |
| 1. | Визначення кола учасників експерименту | Лютий-березень 2025 р. | Моніторинг, співбесіда склад творчої групи |
| 2. | Розроблення нормативно-правового й організаційного забезпечення експерименту | Березень-квітень 2025 р | Накази ЗПО щодо створення творчих груп та плани діяльності |
| 3. | Онлайн відкриття інноваційного освітнього проєкту «Формування «зелених» навичок (green skills) в освітньому середовищі закладу освіти» | Березень 2025 р. | Програма, афіша, розміщення на ютуб каналі УМО |
| 4. | Проведення 30-годинного (1 кредит) курсу підвищення кваліфікації учасників педагогічного експерименту | Березень 2025 р. | Сертифікати учасників про завершення КПК |
| 5. | Проведення дослідження (опитування, анкетування) щодо готовності педагогів до здійснення експериментальної діяльності | Березень 2025 р. | Аналітична довідка за результатами, наукова стаття |
| 6. | Ознайомлення з вітчизняним і зарубіжним досвідом роботи закладів освіти щодо формування «зелених» навичок | Квітень – червень 2025 р. | Матеріали наукових розвідок |
| 7. | Проведення коворкінгу «Визначення технік і технологій формування «зелених» навичок у майбутніх фахівців» | Вересень 2025 р. | Програма, афіша, сертифікати спікерів, розміщення на ютуб каналі УМО |
| 8. | Проведення круглого столу за підсумками І-го (організаційно-підготовчого) етапу експерименту | Жовтень 2025 р. | Програма, афіша, сертифікати спікерів, розміщення на ютуб каналі УМО |
| ІІ (концептуально-діагностичний) етап (листопад 2025 р. – жовтень 2026 р) |  |  |  |
| 1. | Обґрунтування педагогічної проблеми необхідності формування «зелених» навичок у майбутніх фахівців | Листопад – грудень 2025 р. | Дослідницькі й аналітичні матеріали |
| 2 | Визначення концептуальних елементів формування «зелених» навичок | Листопад – грудень 2025 р. | Концептуальні елементи |
| 3 | Визначення організаційно-педагогічних умов | Листопад – грудень 2025 р. | Перелік організаційно-педагогічних умов |
| 4 | Обґрунтування моделі ресурсноощадного суспільства | Січень – лютий 2026 р. | Модель. Графічне зображення та опис |
| 5 | Визначення комплексу взаємозумовлених зовнішніх і внутрішніх чинників, які забезпечують високу ефективність формування «зелених» навичок шляхом екологізації освітнього процесу | Березень 2026 р. | Визначення комплексу чинників |
| 6 | Підготовка діагностувального інструментарію для оцінювання соціально-професійних досягнень здобувачів освіти в опануванні «зелених» навичок | Квітень 2026 р. | Перелік діагностувального інструментарію |
| 7 | Проведення діагностики оцінювання соціально-професійних досягнень здобувачів освіти в опануванні «зелених» навичок | Травень – червень 2026 р. | Результати діагностики |
| 8 | Проведення панорамного вебінару за підсумками ІІ-го (концептуально-діагностичного) етапу експерименту | Жовтень 2026 р. | Програма, афіша, сертифікати спікерів, розміщення на ютуб каналі УМО |
| ІІІ (формувальний) етап (листопад 2026 – жовтень 2027 р.) |  |  |  |
| 1 | Проведення моніторингу щодо імплементації моделі ресурсноощадного суспільства | Листопад 2026 р. | Результати, інформаційні матеріали |
| 2 | Опробування та впровадження методичного забезпечення | Грудень 2026 р. | Довідки про впровадження |
| 3 | Визначення критеріїв та показників розвитоку ресурсноощадного суспільства | Грудень 2026 р. | Пропозиції |
| 4 | Проведення моніторингу корисності програми формування «зелених» навичок роботодавців | Січень 2027 р. | Результати, інформаційні матеріали |
| 5 | Відкриття логістичної онлайн педагогічної студії «Зелена педагогіка добра та змін» | Лютий 2027 р. | Програма, афіша, сертифікати спікерів, розміщення на ютуб каналі УМО |
| 6 | Розробка рукопису навчально-методичного посібника «Організаційно-педагогічні та методичні аспекти формування «зелених» навичок» | Березень – вересень 2027 р. | План-схема рукопису, зміст, рукопис |
| 7 | Здійснення супервізійно-навчальних візитів до експериментальних закладів освіти з метою здійснення моніторингу здобувачів освіти та обміну кращими практиками | Травень – червень 2027 р. | Звіти про візити |
| 8. | Проведення онлайн-форуму за підсумками ІІІ-го (формувального) етапу експерименту | Жовтень 2027 р. | Програма, афіша, сертифікати спікерів, розміщення на ютуб каналі УМО |
| ІV (узагальнювальний) етап (листопад 2027 р. – лютий 2028 р.) |  |  |  |
| 1 | Здійснення діагностик ефективності впровадження організаційно-педагогічних умов формування «зелених» навичок педагогічних працівників та здобувачів освіти | Листопад – грудень 2027 р. | Результати, інформаційні матеріали |
| 2 | Проведення серії інтервізійних вебінарів «Зелені навички – актуальні для всіх професій» | Листопад – грудень 2027 р. | Програма, афіша, сертифікати спікерів, розміщення на ютуб каналі УМО |
| 3 | Поширення кращих практик формування «зелених» навичок за результатами експериментальної діяльності (публікації, участь у конференціях, виставках, виступи перед педагогічною спільнотою) | Січень 2028 р. | Матеріали |
| 4 | Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Зелені» навички, які потрібні для життя, розвитку та підтримки ресурсоощадного суспільства: досягнення і проблеми – погляд ззовні та зсередини» | Січень 2028 р. | Програма, афіша, сертифікати спікерів, розміщення на ютуб каналі УМО |
| 5 | Підготовка збірника тез Всеукраїнської науково-практичної конференції | Січень – лютий 2028 р. | Збірник, друк, розміщення в е-бібліотеці НАПН України |